## S30 20-26 JUL 26
l | Cliente | Módulo | Tipo | Comentarios | Prioridad | Responsable | Estatus | Estimación Horas | Avance % | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | Observacion
1 | DS Corregidora | Directorio | Principal | Nueva carga de bases de datos al sistema central | 0 | Muhammad | En Produccion | N/A | 100% | N/A | N/A | Enrique confirmo q la carga
1.1 | DS Corregidora | Directorio | Complementario | Envío de bases de datos a Muhammad | 1 | Enrique | No Iniciado
1.2 | DS Corregidora | Directorio | Complementario | Notificación de carga completada con éxito | 1 | Muhammad | No Iniciado
1.3 | DS Corregidora | Directorio | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 1 | Enrique | No Iniciado
2 | DS Corregidora | Trazabilidad | Principal | Vinculación de Trazabilidad con nueva base de datos | 1 | Muhammad | No Iniciado
2.1 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Notificación de vinculación completada con éxito | 1 | Muhammad | No Iniciado
2.2 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 1 | Enrique | No Iniciado
3 | DS Corregidora | Comunicación | Principal | Vinculación de línea telefónica DS Corregidora | 2 | Muhammad | En Proceso
3.1 | DS Corregidora | Comunicación | Complementario | Configuración de línea telefónica para DS Corregidora | 0 | Osvaldo | En Produccion | N/A | 100% | N/A | N/A
3.2 | DS Corregidora | Comunicación | Complementario | Notificación de vinculación completada con éxito | 2 | Muhammad | No Iniciado
3.3 | DS Corregidora | Comunicación | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 0 | Enrique | En Produccion | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | DS Corregidora | Comunicación | Principal | Vinculación de correo institucional DS Corregidora | 3 | Muhammad | En Proceso
4.1 | DS Corregidora | Comunicación | Complementario | Obtención de correo institucional para envíos | 0 | Enrique | En Produccion | N/A | N/A | N/A | N/A
4.2 | DS Corregidora | Comunicación | Complementario | Notificación de vinculación completada con éxito | 3 | Muhammad | No Iniciado
4.3 | DS Corregidora | Comunicación | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 0 | Enrique | En Produccion | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | DS Corregidora | Trazabilidad | Principal | Configuración de plantilla personalizada de Certificados | 3 | Muhammad | En Proceso
5.1 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Diseño de plantilla para Certificado de Inscripción a PS | 3 | Enrique | En Proceso | ? | ? | ? | ?
5.2 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Envío de diseño final para carga de plantilla | 3 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
5.3 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Notificación de vinculación completada con éxito | 3 | Muhammad | No Iniciado
5.4 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 3 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
5.5 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Diseño de plantilla para Certificado de Entrega de PS | 3 | Enrique | En Proceso | ? | ? | ? | ?
5.6 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Envío de diseño final para carga de plantilla | 3 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
5.7 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Notificación de vinculación completada con éxito | 3 | Muhammad | No Iniciado
5.8 | DS Corregidora | Trazabilidad | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 3 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
6 | Adolfo Ríos | Activaciones | Principal | Transferencia de módulo del SC 1.0 al 2.0 | 0 | Javier | En Produccion | 16 horas | 100% | 20/07/2026 | 21/07/2026 | en produccion
6.1 | Adolfo Ríos | Activaciones | Complementario | Notificación de transferencia con éxito | 0 | Javier | En Produccion | 4 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026 | Listo , funcionando!
6.2 | Adolfo Ríos | Activaciones | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 3 | Enrique | No Iniciado
7 | Adolfo Ríos | Activaciones | Único | Envío de credenciales para uso de sistema | 3 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
8 | DS Corregidora | Eventos | Principal | Carga de programación de Cocina Móvil para semana entrante | 0 | Jhon | En Produccion | N/A | 100% | 19/07/2026 | 20/07/2026
8.1 | DS Corregidora | Eventos | Complementario | Notificación de carga completada con éxito | 0 | Jhon | En Produccion | N/A | 100% | 19/07/2027 | 20/07/2027
8.2 | DS Corregidora | Eventos | Complementario | Validación de carga y despliegue correcto | 0 | Javier | En Produccion | 2horas | 100% | N/A | N/A
9 | Luis Nava | Redes | Principal | Desarollo de MVP ChatBot para ejecución de sistema de redes | 0 | Osvaldo | En Produccion | N/A | 100% | 17/07/2026 | 20/07/2026
9.1 | Luis Nava | Redes | Complementario | Creación de lógica de funcionamiento del sistema | 0 | Kevin | En Produccion | 6 horas | 100% | 18/07/2026 | 18/07/2026
9.2 | Luis Nava | Redes | Complementario | Creación de lógica de funcionamiento del Bot | 0 | Osvaldo | En Produccion | N/A | 100% | 17/07/2026 | 20/07/2026
9.3 | Luis Nava | Redes | Complementario | Desarollo de MVP de ChatBot | 0 | Osvaldo | En Produccion | NA | 100% | 17/07/2026 | 20/07/2026
10 | Luis Nava | Redes | Principal | Carga masiva de base de datos de afinidades existente | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3.5 horas | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026
10.1 | Luis Nava | Redes | Complementario | Envío de base de datos de registros existentes | 0 | Enrique | En Produccion | NA | NA | NA | NA
10.2 | Luis Nava | Redes | Complementario | Vinculación de base de datos existente con sistema de ChatBot | 0 | Osvaldo | En Produccion | 5 horas | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026
11 | Luis Nava | Redes | Principal | Generación de directorio con nombres-ligas de ChatBot | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 hrs | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
11.1 | Luis Nava | Redes | Complementario | Envío de base de datos de registros existentes | 1 | Enrique | No Iniciado | NA | NA | NA | NA
12 | Luis Nava | Redes | Único | Envío de directorio a Isaac para distribución a cabezas de Red | 1 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
13 | Metrix | App Territorial | Principal | Realizar ajustes para habilitar su funcionalidad | 0 | Javier | En Produccion | 16 horas | 100% | 2026-12-08 | 24/07/2026 | testeando en busca de errores
13.1 | Metrix | App Territorial | Complementario | Notificación de ajuste realizado con éxito | 0 | Javier | En Produccion | 2 | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
13.2 | Metrix | App Territorial | Complementario | Validación de carga y despliegue correcto | 0 | Javier | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026 | testeando
14 | Metrix | App Territorial | Principal | Generación de nuevo APK | 0 | Javier | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026 | se esta probando para determinar posibles bugs
14.1 | Metrix | App Territorial | Complementario | Build de APK | 0 | Javier | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
14.2 | Metrix | App Territorial | Complementario | Notificación de generación realizada con éxito | 0 | Javier | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
14.3 | Metrix | App Territorial | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 2 | Enrique | No Iniciado
15 | Metrix | Sistema de Lealtad | Principal | Análisis de software de lealtad existente | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 4 dias | 100% | 20/07/2026 | 23/07/2026 | a la espera de la subida a produccion fidelidad
15.1 | Metrix | Sistema de Lealtad | Complementario | Creación de documento explicativo del software | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 8 horas | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2027
16 | Metrix | Sistema de Lealtad | Principal | Desarrollo de idea de producto | 2 | Enrique | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
16.1 | Metrix | Sistema de Lealtad | Complementario | Creación de documento base para desarrollo de sistema | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 8 horas | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2026
17 | DS Corregidora | Tracker | Principal | Creación de funcionalidad de descarga de rutas | 0 | Kevin | En Produccion | 2 dias | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026
17.1 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Notificación de generación realizada con éxito | 0 | Kevin | En Produccion | 2 dias | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026
17.2 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 0 | Javier | En Produccion | 3 dias | 100% | 21/07/2028 | 23/07/2029
18 | DS Corregidora | Tracker | Principal | Análisis de sistema de reporte de rutas (Google Maps) | 0 | Kevin | En Produccion | 4 horas | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026
18.1 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Revisión de funcionalidad de "My Timeline" en Google Maps | 0 | Kevin | En Produccion | 20 min | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026
18.2 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Creación de documento base con propuesta de desarrollo | 0 | Kevin | En Produccion | 1 hora | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026
18.3 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Revisón de alcances del documento base | 3 | Enrique | No Iniciado | 7 dia | 0%
19 | DS Corregidora | Tracker | Principal | Desarrollo de MVP de reporte de rutas | 0 | Kevin | En Produccion | 6 horas | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026
19.1 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Notificación de generación realizada con éxito | 0 | Kevin | En Produccion | 7 horas | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026
19.2 | DS Corregidora | Tracker | Complementario | Ejecución de pruebas de validación | 3 | Cecilia | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
20 | Metrix | Usuarios | Único | Creación de cuenta cliente de "Luis Nava" | 0 | Javier | En Produccion | 15 minutos | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026
21 | Metrix | Usuarios | Único | Creación de cuenta cliente de "Adolfo Ríos" | 0 | Javier | En Produccion | 15 minutos | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026
22 | DS Corregidora | Pirámides | Único | Supervisar validación de alumnos inscritos por taller | 1 | Cecilia | En Proceso | 6 días | 50% | 17/07/2026 | 24/07/2026
23 | DS Corregidora | Pirámides | Principal | Capacitación de talleristas con sistema de pase de asistencia | 1 | Cecilia | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
24.1 | DS Corregidora | Pirámides | Complementario | Creación de programación de visita a talleristas | 1 | Cecilia | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
24 | Metrix | Campañas y Rondas | Único | Desarrollo de MVP de K-Means para programación de rutas | 1 | Miguel | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
25 | Luis Nava | Dashboards | Principal | Creación de dashboard ejecutivo para seguimiento de actividades | 2 | Miguel | No Iniciado | ? | ? | ? | ?
26 | Metrix | Centro Reportes | Único | Continuar con desarrollo de sistema de reportes (programar el diseño en sistema central ) | 0 | Jhon | En Produccion | 3 dias | 100% | 20/07/2026 | 23/07/2026
27 | DS Corregidora | Usuarios | Único | Revisión de usuarios cargados por Dirección / Área | 1 | Cecilia | En Proceso | ? | ? | ? | ?
28 | Luis Nava | Sistema de Registros | Único | Seguimiento al documento base con solicitud de ajustes | 0 | Osvaldo | En Produccion | 4 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
29 | Metrix | HelpDesk | Único | Continuar con desarrollo de sistema de mesa de ayuda (levantar el proyecto ) | 0 | Jhon | Aprobado para producción | 5 dias | 100% | 20/07/2026 | 25/07/2026 | se levanto el proyecto laravel y react se configurara y se crearan nuevas tareas para su subida a producion
30 | Metrix | GeoPortal | Único | Bug: al descargar atributos no se exportan todos los campos de la tabla | 0 | Jhon | En Produccion | 3 dias | 100% | 20/07/2026 | 24/07/2026
31 | Metrix | Encuestas | Único | Resumir desarrollo de módulo de encuestas en base al nuevo sas | 0 | Jhon | En Produccion | 14 horas | 100% | 20/07/2026 | 21/07/2026
31.1 | Metrix | Encuestas | Único | Asignacion automatica del estado Draft para encuestas en base al sas | 0 | Jhon | En Produccion | 11 horas | 100% | 20/07/2026 | 21/07/2026
31.2 | Metrix | Encuestas | Único | Cambio automatico a estado Standby cuando el creador culmina el proceso de creacion | 0 | Jhon | En Produccion | 12 horas | 100% | 20/07/2026 | 21/07/2026
31.3 | Metrix | Encuestas | Único | Configurar las carpetas para que puedan almacenar una cantidad indefinida de encuestas en base al nuevo sas | 0 | Jhon | En Produccion | 16 horas | 100% | 20/07/2026 | 21/07/2026
32 | Metrix | GeoPortal | Único | Nueva funcion como el mouse al pasar sobre un polígono, hace que se remarque/sombree y se hace más fácil identificar el que se está señalando (ojo, sin necesidad de hacer click, sólo por pasar encima) | 0 | Jhon | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
33 | Metrix | Comunicación | Complementario | Establecer la conexion de base de datos y endpoints principales del omnicanal. | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 dias | 20% | 20/07/2026 | 23/07/2026
33.1 | Metrix | Comunicación | Complementario | Configurar la arquitectura multi-tenant para que funcione como Software as a Service (SaaS). | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 dias | 20% | 20/07/2026 | 23/07/2026
33.2 | Metrix | Comunicación | Complementario | Crear webhooks e integraciones con CRMs y herramientas externas de terceros omnicanal | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 dias | 30% | 20/07/2026 | 23/07/2026
34 | Metrix | Sistema Central | Principal | Ajustar y corregir el inicio de sesion se sale repentinamente | 0 | Jhon | En Produccion | 5 horas | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026
35 | Metrix | Sistema Central | Complementario | Soporte Muhamad permisos | 0 | Javier | En Produccion | 6 horas | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026 | Se le habilito los permisos y se le guio en lo que necesitaba
36 | PWR | App Territorial | Único | Despliegue de arranque del sistema central clon | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 1 dia | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026
37 | PWR | App Territorial | Principal | Propuesta de limpieza de sistema central para uso de pwr27 | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 1 dia | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026
38 | PWR | App Territorial | Principal | Migracion de modulo territorial a sistema central | 0 | Fernando | Aprobado para producción | 4 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
39 | PWR | App Territorial | Único | Agregar nuevas bd a sistema central para los nuevos modulos | 0 | Leonardo | En Revision | 3 dia | 0% | 21/07/2026 | 23/07/2026
40 | PWR | App Territorial | Complementario | integrar el modulo de scraping a sistema central | 0 | Miguel | Aprobado para producción | 4 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
41 | PWR | Landing page | Único | Creacion de la landing page para pwr27 | 2 | Julian | En Proceso | 4 dias | 10% | 21/07/2026 | 24/07/2026 | Tarea vencida favor actualizar si la realizo
42 | PWR | App Territorial | Complementario | Mejoras de workspace y proyectos | 2 | Fernando | En Proceso | 1 dia | 30% | 22/07/2026 | 22/07/2026 | Tarea vencida favor actualizar si la realizo
43 | Metrix | Fidelidad | Único | Arrancar el sistema fidelidad | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 1 dia | 100% | 22/07/2026 | 23/07/2026
44 | Metrix | Desarrollo | Único | Diagrama Técnico y Gráfico de Ecosistema Metrix | 1 | Leonardo | En Revision | ? | ? | ? | ? | Mandar documento via whatsapp al encargado
45 | PWR | Desarrollo | Único | Videos para landing Electoral | 0 | Kevin | Aprobado para producción | 1 dia | 100% | 22/07/2026 | 23/07/2026 | Un video para cada uno de los módulos
46 | Metrix | Almacen | Único | Ajustar módulo Almacén | 1 | Fernando | No Iniciado | ? | ? | ? | ? | Asignar a Fernando
47 | Metrix | Sistema Central | Principal | Corregir error de inicio de sesion | 0 | Jhon | En Produccion | 5 horas | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026
48 | DS Corregidora | Eventos | Principal | Subir evento de entrega unica congelada y invitados | 0 | Jhon | En Produccion | 4 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
49 | DS Corregidora | Eventos | Principal | Cargar asistentes manuales del dia 1 - 5 en evento lo olveras | 0 | Jhon | En Produccion | 30 minutos | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
50 | Luis Nava | Redes | Principal | Restauracion de plantilla del bot | 0 | Osvaldo | En Produccion | 4 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
51 | Luis Nava | Redes | Principal | Creacion de nuevos directorios y el acortador | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
52 | Metrix | Centro Reportes | Único | Conectar correctamente el modulo reportes | 0 | Jhon | En Produccion | 1 dia | 100% | 22/07/2026 | 23/07/2026
53 | Metrix | Centro Reportes | Único | Construir el descargar pdf y mejorar el formato | 0 | Jhon | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
54 | Metrix | Sistema Central | Principal | Corregir los filtros del super admin | 0 | Osvaldo | En Produccion | 2 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
55 | Metrix | Sistema Central | Principal | arreglar el modulo reporte solo tiene que ver el super admin | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 dias | 100% | 22/07/2026 | 24/07/2026
56 | Metrix | Sistema Central | Principal | Terminar desarrollo de Reporte Mensual de Cliente (diseño y logica) | 0 | Jhon | En Produccion | 1 dia | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2026
57 | PWR | Desarrollo | Principal | Agregacion de Tablas para modulo electoral/scraping | 0 | Miguel | Aprobado para producción | 4 horas | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026
58 | PWR | Desarrollo | Complementario | Completar la capa de datos consultables y evaluación. | 0 | Miguel | Aprobado para producción | 4 Dias | 100% | 13/07/2026 | 17/07/2026
59 | DS Corregidora | Eventos | Principal | Subir registro manuales faltantes del dia de ayer y hoy 22 | 0 | Jhon | En Produccion | 20 minutos | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026
60 | Metrix | Sistema Central | Principal | Corregir los tag de sistema central (traer los nombres) | 0 | Jhon | En Produccion | 1 dia | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
61 | Metrix | Sistema Central | Principal | Corregir q las areas salgan con sus datos correspondiente | 0 | Osvaldo | En Produccion | 1 dia | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2026
62 | Metrix | Sistema Central | Principal | Ajustar el modulo metrix ia no tiene permisos | 0 | Jhon | En Produccion | 5 horas | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2026
63 | Luis Nava | Sistema de Registros | Único | Ajustar en general del sistema | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 horas | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026
64 | Luis Nava | Sistema de Registros | Único | Ajustar pat reportes | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 horas | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026
65 | Metrix | Sistema Central | Principal | Ajustar el metodo GET en el modulo tickets | 0 | Jhon | En Produccion | 6 horas | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026
66 | Metrix | Sistema Central | Principal | Ajustar el directorio del usuario super admin | 0 | Jhon | En Produccion | 6 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
67 | Adolfo Ríos | Activaciones | Complementario | Optimizacion de vista errores en consola | 0 | Javier | En Produccion | 1 dia | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2026
68 | Metrix | GeoPortal | Único | Función de fusionar capa multipolígono y de puntos optimizacion | 0 | Jhon | En Produccion | 4 horas | 100% | 23/07/2026 | 23/07/2026 | optimizacion de flujo de fucionado
69 | Luis Nava | Redes | Principal | Creacion del acortador con su intengracion | 0 | Osvaldo | En Produccion | 1 dia | 100% | 23/07/2026 | 24/07/2026
70 | Luis Nava | Redes | Principal | integracion del dominio redes | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
71 | Luis Nava | Redes | Principal | Creacion del dominio redes | 0 | Javier | En Produccion | 4 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
72 | Luis Nava | Redes | Principal | Carga de nueva liga en el sistema | 0 | Osvaldo | En Produccion | 2 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
73 | Luis Nava | Redes | Principal | Optimizacion de base de datos de redes | 0 | Osvaldo | En Produccion | 3 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
74 | Metrix | Centro Reportes | Principal | Otimizacion de repetidas consultas en el modulo reportes | 0 | Jhon | En Produccion | 4 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
75 | Metrix | Sistema Central | Principal | Meter usuarios faltantes de acuerdo al organigrama | 0 | Osvaldo | En Produccion | 2 horas | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
76 | Luis Nava | Redes | Principal | Actualizar la pagina de meta para actualizar el nuevo dominio | 0 | Osvaldo | En Produccion | 1 hora | 100% | 24/07/2026 | 24/07/2026
| Metrix | Desarrollo | Principal | Manual tecnico Modulo Eventos | 2 | Osvaldo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Manual uso Modulo Eventos | 2 | Osvaldo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Manual tecnico Modulo Mensajeria | 2 | Osvaldo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Manual uso Modulo Mensajeria | 2 | Osvaldo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Desarrollo de diagrama tecnico Metrix | 1 | Javier | No Iniciado
| Metrix | Desarrollo | Principal | Desarrollo de diagrama grafico de desrrollo de SW en Metrix | 1 | Leonardo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Desarrollo de diagrama grafico soluciones Metrix | 1 | Leonardo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Organigrama Metrix, entregar Kevin | 1 | Leonardo | No Iniciado
| Metrix | Desarrollo | Principal | Seguimiento diario administrativo del tablero PM | 1 | Leonardo | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Seguimiento diario tecnico del tablero PM | 1 | Javier | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Desarrollo ficha de producto - Eventos | 1 | Leonardo | No Iniciado
| Metrix | Desarrollo | Principal | Desarrollo ficha de producto - Mensajería | 1 | Leonardo | No Iniciado
| Metrix | Desarrollo | Principal | Terminación de migración de Metrix 1.0 a 2.0 | 1 | Javier | En Proceso
| Metrix | Desarrollo | Principal | Configurar VPS 3 apra Clon Metrix | 1 | Javier | No Iniciado